SDCR ROBOTICS

Allegati Gestionali del Progetto

Diagramma di Gantt  |  Break-Even Point  |  Matrice Stakeholder  |  Matrice Rischi  |  Budget

ITI G. Galilei — Classe 5B INF — A.S. 2025/2026

Di Camillo Andrea  |  Sorrentino Lorenzo  |  Rinaldi Paolo

## 1. Diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt rappresenta la pianificazione temporale del progetto SDCR Robotics, articolato in 4 mesi di sviluppo (Febbraio – Maggio 2026), suddivisi in settimane operative. Ogni attività è mappata sulle settimane di competenza con indicazione della fase di appartenenza.

| Attività | FEBS1 | FEBS2 | FEBS3 | FEBS4 | MARS1 | MARS2 | MARS3 | MARS4 | APRS1 | APRS2 | MAGS1 | MAGS2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 – Analisi e Ricerca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studio architetture VTOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione componenti HW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisi energetica e budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2 – Progettazione Tecnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione struttura VTOL (STEP 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema propulsione e alimentazione (STEP 3-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elettronica, payload, comunicazioni (STEP 5-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fusoliera e aerodinamica (STEP 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3 – Sviluppo Software GCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Connessione MAVLink e telemetria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Missioni waypoint e modalità VTOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema LoRa e fail-safe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo gimbal e streaming video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 4 – Test e Simulazione SITL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup ArduPilot SITL (WSL2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test sensori (GPS, IMU, batteria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test missioni autonome e fail-safe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 5 – Documentazione e Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redazione documenti tecnici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Report finale GPOI e presentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Render 3D e allegati gestionali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

|  | Analisi e Ricerca |  | Progettazione Tecnica |  | Sviluppo Software |  | Test SITL / Documentazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Break-Even Point (BEP)

Il Break-Even Point rappresenta il numero minimo di droni che SDCR Robotics deve vendere per coprire tutti i costi fissi e variabili, raggiungendo il pareggio economico. L'analisi è condotta sulla configurazione Standard (12.000 €), che rappresenta il prodotto di punta per il segmento sicurezza e sorveglianza.

Parametri di riferimento:

| Voce | Importo | Note |
| --- | --- | --- |
| Prezzo di vendita unitario (P) | 12.000 € | Configurazione Standard (RGB + termica + gimbal 3 assi) |
| Costo variabile unitario (CV) | 3.200 € | Costo medio di produzione di un singolo drone (componenti + assemblaggio) |
| Margine di contribuzione (MC = P - CV) | 8.800 € | Contributo di ogni drone alla copertura dei costi fissi |
| Costi Fissi annui (CF) | 132.000 € | Sede Imperia + stipendi 3 soci + R&D + assicurazioni + marketing |
| BEP = CF / MC | 15 droni/anno | 132.000 / 8.800 = 15 unità necessarie per il pareggio |

Dettaglio Costi Fissi Annui:

| Voce di costo fisso | Importo annuo | Note |
| --- | --- | --- |
| Affitto sede operativa (Imperia) | 24.000 € | 2.000 €/mese |
| Stipendi 3 soci fondatori | 72.000 € | 24.000 €/anno ciascuno |
| Ricerca e sviluppo (R&D) | 18.000 € | Aggiornamenti SW, test, prototipazione |
| Marketing e comunicazione | 10.000 € | Fiere settore difesa, sito web, materiali |
| Assicurazioni e costi legali (SRL) | 5.000 € | Responsabilità civile, brevetti, consulenza |
| Utenze, software, varie | 3.000 € | Cloud, licenze, energia, connettività |
| TOTALE COSTI FISSI | 132.000 € |  |

Interpretazione del BEP:

- 15 droni/anno: equivale a circa 1,25 droni al mese — obiettivo realistico per una startup nel settore difesa/sicurezza

- Fatturato minimo: 15 × 12.000 € = 180.000 €/anno per raggiungere il pareggio

- Anno 1 (obiettivo prudente): 10 droni venduti → perdita di circa 44.000 € (start-up phase, coperta da agevolazioni startup innovativa)

- Anno 2 (obiettivo target): 20 droni → utile netto di circa 44.000 € (+ manutenzioni annuali ~15.000 €)

- Anno 3 (obiettivo crescita): 35 droni → utile netto di circa 176.000 € con espansione gamma prodotti

## 3. Matrice degli Stakeholder

La matrice degli stakeholder analizza tutti i soggetti coinvolti nel progetto SDCR Robotics in base al loro livello di interesse nel progetto e al potere/influenza che esercitano sulle decisioni aziendali. La classificazione guida la strategia di comunicazione e coinvolgimento.

|  | INTERESSE BASSO | INTERESSE ALTO |
| --- | --- | --- |
| POTEREALTO | TIENI SODDISFATTI Investitori/Creditori anonimi Enti regolatori (ENAC, Min. Difesa) Banche e istituti di credito Stato italiano (agevolazioni startup) | GESTISCI ATTIVAMENTE Soci fondatori (Sorrentino, Rinaldi, Di Camillo) Clienti militari e forze dell'ordine Partner industriali (Leonardo, Rheinmetall) Protezione Civile e enti sicurezza |
| POTEREBASSO | MONITORA Fornitori di componenti (ESC, motori, GPS) Comunità locale (sede Imperia) Media e stampa di settore | TIENI INFORMATI Operatori e utilizzatori finali del drone Personale smart working esterno Istituto scolastico ITI G. Galilei |

Strategia di coinvolgimento per quadrante:

- Gestisci attivamente (verde): aggiornamenti frequenti, riunioni periodiche, decisioni condivise — sono i soggetti critici per il successo del progetto

- Tieni soddisfatti (giallo): comunicazione regolare sullo stato del progetto, rispetto delle normative, rendicontazione finanziaria trasparente

- Tieni informati (blu): newsletter periodiche, accesso a documentazione pubblica, formazione operatori

- Monitora (grigio): contratti chiari con fornitori, controllo qualità componenti, rapporti occasionali

## 4. Matrice Rischi

Legenda:

| Probabilità | Impatto |
| --- | --- |
| 1 – Bassa 2 – Media 3 – Alta | 1 – Basso 2 – Medio 3 – Alto |

| # | Rischio | Prob. | Impatto | ScoreP×I | Strategia di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Guasto al flight controller in volo (Pixhawk) | 2 | 3 | 6 🔴 | Fail-safe automatico (QRTL/QLAND) configurato sul FC. Telemetria LoRa ridondante. Test estensivi in SITL prima del volo reale. |
| R2 | Perdita del link RF di controllo durante la missione | 2 | 3 | 6 🔴 | LoRa come canale ridondante per comandi di emergenza. Timeout HEARTBEAT attiva RTL automatico. Antenne direzionali per estendere la portata. |
| R3 | Fallimento della transizione VTOL → crociera | 2 | 3 | 6 🔴 | Test in SITL di ogni fase di transizione. Parametri ArduPilot Q_TRANSITION_MS calibrati. Modalità QHOVER come fallback in caso di insuccesso. |
| R4 | Batteria LiPo sotto tensione minima in volo | 2 | 2 | 4 🟠 | Soglie BATT_FS_LOW e BATT_FS_CRT configurate. Monitor in Python controlla tensione ogni 500 ms. Alert LoRa all'operatore a 25% capacità. |
| R5 | Violazione normativa ENAC sui droni militari/sorveglianza | 2 | 3 | 6 🔴 | Consulenza legale specializzata. Rispetto regolamento UE 2019/947. Operatività iniziale in zone approvate. Certificazione EASA per uso professionale. |
| R6 | Ritardi nella supply chain dei componenti (chip, sensori) | 2 | 2 | 4 🟠 | Scorte di sicurezza per componenti critici. Fornitori alternativi pre-qualificati. Priorità a componenti con alta disponibilità di mercato. |
| R7 | Superamento del budget di sviluppo del prototipo | 2 | 2 | 4 🟠 | Budget dettagliato con contingency del 15%. Monitoraggio mensile delle spese. Ricorso ad agevolazioni startup innovativa per ridurre l'esposizione. |
| R8 | Ingresso di competitor con prodotto equivalente | 2 | 2 | 4 🟠 | Differenziazione tramite software proprietario e integrazione LoRa unica. Brevettazione soluzioni chiave. Accordi esclusivi con clienti istituzionali. |
| R9 | Interferenze sul canale RF in ambiente operativo | 1 | 2 | 2 🟢 | Canale LoRa come backup. Frequency hopping sul link RF principale. Test in ambienti con alta densità di segnali prima del deployment. |
| Legenda Score: 🔴 5-9 = Rischio ALTO (azione immediata) 🟠 3-4 = Rischio MEDIO (monitoraggio attivo) 🟢 1-2 = Rischio BASSO (accettabile) |  |  |  |  |  |

## 5. Budget Finale del Progetto

Il budget finale di progetto consolida tutti i costi sostenuti nelle fasi di sviluppo scolastico (Anno 1 – Fase Prototipale) e proietta i costi operativi per i successivi anni aziendali. La struttura segue le fasi operative reali del progetto SDCR Robotics.

5.1 – Budget Fase Scolastica / Prototipale (Anno 0)

| Voce di costo | Costo Min | Costo Max | Peso % |
| --- | --- | --- | --- |
| Flight controller (Pixhawk 4 / Cube Orange) | 200 € | 400 € | 8% |
| 5 motori brushless (4 lift + 1 cruise) | 150 € | 300 € | 6% |
| 5 ESC elettronici (BLHeli/DShot, 6S) | 100 € | 200 € | 4% |
| Batteria LiPo 6S 12-16 Ah | 150 € | 300 € | 6% |
| Pannelli solari flessibili per ali (100-150 Wp) | 80 € | 180 € | 3% |
| GPS ad alta precisione + magnetometro | 50 € | 120 € | 2% |
| Gimbal stabilizzato 3 assi | 100 € | 250 € | 5% |
| Camera RGB 4K (12-20 MP, zoom 2-5x) | 100 € | 300 € | 6% |
| Camera termica IR (320×240 px) | 300 € | 800 € | 20% |
| Struttura fusoliera + ali (fibra di carbonio) | 300 € | 600 € | 12% |
| Modulo LoRa + antenna (868/915 MHz, AES-128) | 30 € | 80 € | 2% |
| Link RF controllo/video (2.4/5.8 GHz) | 100 € | 250 € | 5% |
| Cablaggio, connettori XT90, minuteria | 50 € | 100 € | 2% |
| Software (Python, licenze, tools): open-source | 0 € | 0 € | 0% |
| Contingency (15% su costi hardware) | 256 € | 585 € | 12% |
| TOTALE BUDGET PROTOTIPO | 1.966 € | 4.465 € | 100% |

5.2 – Proiezione Budget Operativo Annuale (post-startup)

| Voce | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Costi fissi totali | 132.000 € | 138.000 € | 145.000 € |
| Droni prodotti/venduti | 10 | 20 | 35 |
| Costi variabili produzione | 32.000 € | 64.000 € | 112.000 € |
| Ricavi da vendita droni | 120.000 € | 240.000 € | 420.000 € |
| Ricavi da manutenzioni | 8.000 € | 22.000 € | 45.000 € |
| Totale ricavi | 128.000 € | 262.000 € | 465.000 € |
| Utile / Perdita netta | - 36.000 € | + 60.000 € | + 208.000 € |

Note al budget:

- Anno 1: perdita coperta dalle agevolazioni startup innovativa e dall'investimento iniziale dei soci (SRL ordinaria, capitale 10.000 €)

- Anno 2: raggiungimento del BEP e primo utile positivo grazie alla crescita del portafoglio clienti istituzionali

- Anno 3: forte crescita grazie a contratti pluriennali di manutenzione e all'allargamento della gamma prodotti

- Software: costo di sviluppo pari a zero in termini di licenze (stack open-source: Python, ArduPilot, QGroundControl) — asset tecnico proprietario SDCR non replicabile